SOPRAVAL / AGROSUPER

DOCUMENTO OFICIAL DE PROCESO

Portal de Requerimientos de Infraestructura

Gestión de Requerimientos de Infraestructura

Planta Industrial Sopraval · Área de Mantenimiento e Infraestructura

| Código documento | AGS-INF-PRC-001 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | Junio 2026 |
| Estado | Vigente |
| Clasificación | Uso Interno |
| Área responsable | Mantenimiento e Infraestructura — Sopraval |

Planta Industrial Sopraval · Sistema de Gestión de Requerimientos

# 1. Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Jun 2026 | Área Mantenimiento | Creación del documento de proceso | Vigente |

# 2. Objetivo

Establecer y formalizar el proceso de gestión de requerimientos de infraestructura en la Planta Industrial Sopraval, a través del Portal Digital de Requerimientos (sistema web Firebase), garantizando trazabilidad, control de costos, autorización gerencial y ejecución oportuna de cada solicitud, desde su creación hasta su cierre definitivo.

# 3. Alcance

El presente proceso aplica a:

- Todas las solicitudes de requerimiento de infraestructura generadas en la Planta Industrial Sopraval.

- Todos los usuarios internos con acceso al Portal de Requerimientos: Solicitantes, Coordinador de Mantenimiento, Jefaturas de Área, Gerencia y Supervisores.

- Las solicitudes cuyo flujo de aprobación implique valorización económica y autorización de inversión (códigos API y/o SIM).

- Las solicitudes clasificadas como activables (API — Autorización para Invertir / SIM — Solicitud de Inversión Menor).

Queda fuera del alcance de este documento: la gestión contable posterior al cierre de la solicitud y los procesos de adquisición de materiales.

# 4. Referencias y Documentos Relacionados

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| Portal de Requerimientos | Sistema web — https://portalsopraval.github.io/requerimientos-de-infraestructura/ |
| Política de Inversiones | Normas internas para aprobación de inversiones API / SIM |
| Manual de Usuarios del Portal | Guía de uso por rol disponible en el sistema |
| Plan de Mantenimiento Anual | Documento base para identificación de activables |

# 5. Definiciones y Términos Clave

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Solicitud / Requerimiento | Registro digital de una necesidad de infraestructura en el portal. |
| API | Autorización para Invertir. Código presupuestario requerido para proyectos de inversión mayores. |
| SIM | Solicitud de Inversión Menor. Código para inversiones de menor escala dentro del presupuesto operacional. |
| Activable | Solicitud que por su naturaleza requiere un código de inversión (API o SIM) antes de su ejecución. |
| Coordinador | Fabián Escobara (fescobara@sopraval.cl) — responsable de la primera revisión, derivación y cierre de solicitudes. |
| Jefatura de Área | Técnicos de mantenimiento asignados para valorización y ejecución: C. Madrid, G. Zapata, C. Crojas, C. López. |
| Valorización | Ingreso del costo estimado del trabajo por parte de la Jefatura de Área asignada. |
| Semáforo de Tiempos | Indicador visual (🟢🟡🟠🔴) que alerta al Coordinador sobre solicitudes próximas a vencer su tiempo estimado. |
| Historial | Registro cronológico e inmutable de todas las acciones realizadas sobre cada solicitud. |

# 6. Actores y Responsabilidades

Solicitante

• Crear nuevas solicitudes de requerimiento en el portal.

• Completar todos los campos requeridos: descripción, área, prioridad, fotografías.

• Ingresar el número de código API o SIM una vez que la Gerencia lo autoriza.

• Hacer seguimiento al estado de sus solicitudes a través del portal.

Coordinador de Mantenimiento (Fescobara)

• Realizar la primera revisión de cada solicitud (aceptar o rechazar con motivo).

• Derivar las solicitudes aceptadas a la Jefatura de Área correspondiente para valorización.

• Asignar el ejecutor responsable una vez ingresado el código API/SIM.

• Monitorear los tiempos de ejecución mediante el Semáforo de Tiempos.

• Realizar la revisión final del trabajo ejecutado y cerrar la solicitud.

Jefatura de Área

• Ingresar la valorización económica (costo estimado) de las solicitudes asignadas.

• Ejecutar el trabajo requerido una vez asignado como ejecutor.

• Registrar el cierre técnico del trabajo en el portal.

Gerente

• Revisar las solicitudes con valorización ingresada (estado: Valorizada).

• Autorizar, rechazar o postergar solicitudes desde el panel de Autorización.

• Ingresar comentarios u observaciones sobre la decisión tomada.

# 7. Descripción del Proceso

El proceso se ejecuta en ocho etapas secuenciales dentro del Portal de Requerimientos. Cada etapa tiene un responsable definido y genera un cambio de estado en el sistema.

| 01 | Creación de Solicitud — Solicitante |
| --- | --- |
|  | El Solicitante accede al portal y selecciona "Nueva Solicitud". Completa el formulario con descripción del requerimiento, área, nivel de prioridad (Alta / Media / Baja) y fotografías opcionales. Al enviar, el sistema genera un código único (REQ-AAAA-NNN) y la solicitud queda en estado Pendiente. El Coordinador recibe una notificación automática. |
|  | Estado resultante: Pendiente |

| 02 | Primera Revisión (Coordinador) — Coordinador — Fescobara |
| --- | --- |
|  | El Coordinador recibe la notificación y abre la solicitud desde el modal de detalle. Evalúa si la solicitud es pertinente y técnicamente viable. Puede: (a) Aceptar — la solicitud avanza al proceso de derivación, o (b) Rechazar — se registra el motivo de rechazo y se notifica al Solicitante, finalizando el flujo. |
|  | Estado resultante: Pendiente → Rechazada / Sigue |

| 03 | Derivación a Jefatura de Área — Coordinador — Fescobara |
| --- | --- |
|  | Una vez aceptada, el Coordinador selecciona la Jefatura de Área responsable de la valorización (C. Madrid P., G. Zapata, C. Crojas o C. López) y el tiempo estimado de ejecución. Si la solicitud es activable, se marca el flag correspondiente. El sistema cambia el estado a Derivada y notifica al técnico asignado. |
|  | Estado resultante: Derivada |

| 04 | Valorización de Costos — Jefatura de Área |
| --- | --- |
|  | La Jefatura asignada ingresa el costo estimado total del trabajo (materiales + mano de obra). Una vez confirmado, el estado cambia a Valorizada. El Gerente recibe una notificación automática para revisión. |
|  | Estado resultante: Valorizada |

| 05 | Autorización Gerencial — Gerente |
| --- | --- |
|  | El Gerente revisa la solicitud valorizada desde su panel de Autorización. Evalúa pertinencia y disponibilidad presupuestaria. Puede: (a) Autorizar — avanza al estado PendienteCodigo, (b) Rechazar — finaliza el flujo con notificación al Solicitante, o (c) Postergar — queda en espera de revisión futura. |
|  | Estado resultante: PendienteCodigo / Rechazada / Postergada |

| 06 | Ingreso de Código API / SIM — Solicitante |
| --- | --- |
|  | El Solicitante recibe notificación de autorización y debe ingresar el número de código presupuestario correspondiente: API (Autorización para Invertir) o SIM (Solicitud de Inversión Menor). El sistema actualiza el estado a PendienteEjecucion, habilitando la asignación de ejecutor. |
|  | Estado resultante: PendienteEjecucion |

| 07 | Asignación de Ejecutor y Ejecución — Coordinador + Jefatura |
| --- | --- |
|  | El Coordinador asigna al técnico ejecutor responsable de realizar el trabajo. La solicitud pasa a estado EnEjecucion. El ejecutor realiza las tareas requeridas en terreno y registra el término del trabajo en el portal, cambiando el estado a PendienteRevision. |
|  | Estado resultante: EnEjecucion → PendienteRevision |

| 08 | Revisión Final y Cierre — Coordinador — Fescobara |
| --- | --- |
|  | El Coordinador realiza la revisión final del trabajo ejecutado. Si el trabajo es conforme, cierra la solicitud con estado Completada y registra observaciones en el historial. Si detecta inconformidades, puede devolver al ejecutor para corrección antes del cierre definitivo. |
|  | Estado resultante: Completada |

# 8. Diagrama Resumen del Flujo

El siguiente diagrama muestra el flujo completo del proceso por actor:

| Solicitante | Crea solicitud → Ingresa código API/SIM (paso 6) |
| --- | --- |
| Coordinador | Primera revisión → Deriva a Jefatura → Asigna ejecutor → Revisión final y cierre |
| Jefatura de Área | Valoriza costos → Ejecuta trabajo en terreno |
| Gerente | Autoriza / Rechaza / Posterga solicitud valorizada |
| Sistema (Portal) | Genera ticket REQ-AAAA-NNN · Notifica actores · Registra historial · Semáforo de tiempos |

## 8.1 Secuencia de Estados del Sistema

| N° | Estado | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendiente | Solicitante / Coordinador | Solicitud creada, en espera de primera revisión por el Coordinador. |
| 2 | Derivada | Jefatura de Área | Solicitud aceptada y asignada a Jefatura para valorización de costos. |
| 3 | Valorizada | Gerente | Costos ingresados. En espera de autorización gerencial. |
| 4 | PendienteCodigo | Solicitante | Gerencia autorizó. Solicitante debe ingresar número API o SIM. |
| 5 | PendienteEjecucion | Coordinador | Código ingresado. Coordinador asigna ejecutor para trabajo en terreno. |
| 6 | EnEjecucion | Ejecutor (Jefatura) | Trabajo en progreso por el técnico ejecutor asignado. |
| 7 | PendienteRevision | Coordinador | Trabajo terminado. Coordinador realiza revisión final de conformidad. |
| 8 | Completada | — | Solicitud cerrada y archivada. Proceso finalizado exitosamente. |
| — | Rechazada | Coordinador / Gerente | Solicitud rechazada en primera revisión o en autorización gerencial. |
| — | Postergada | Gerente | Solicitud diferida por decisión gerencial. Puede reactivarse. |

# 9. Indicadores y Semáforo de Tiempos

El portal incorpora un sistema de Semáforo de Tiempos visible para el Coordinador en la pestaña "⏱ Tiempos", que alerta sobre el estado de avance respecto al tiempo estimado de ejecución.

| Ícono | Estado | Criterio | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟢 | A tiempo | 0% – 50% del tiempo | Sin acción requerida. Proceso dentro de plazo. |
| 🟡 | En riesgo | 51% – 90% del tiempo | Monitorear. Alertar al ejecutor si es necesario. |
| 🟠 | Límite | 91% – 100% del tiempo | Contactar al ejecutor para asegurar el cierre. |
| 🔴 | Vencido | Más del 100% del tiempo | Intervención inmediata del Coordinador. |

# 10. Roles de Acceso al Sistema

| Rol en el sistema | Usuario(s) | Acceso / Pestañas disponibles |
| --- | --- | --- |
| user (Solicitante) | Personal operativo de planta | Inicio · Nueva Solicitud · Mis Solicitudes |
| jefe_area | Jefes de área de producción | Inicio · Mis Solicitudes · Revisión de Área |
| mantenimiento (Coordinador) | fescobara@sopraval.cl | Dashboard · Gestión de Costos · Revisión · Activables · Tiempos · Gestión Visual |
| mantenimiento (Jefatura) | cmadridp / gzapata ccrojas / cllopez | Dashboard · Gestión de Costos · Revisión · Activables · Gestión Visual |
| gerente | Gerencia de Planta | Mi Dashboard · Autorización · Revisión · Gestión Visual |
| supervisor | Supervisores de área | Inicio · Revisión · Gestión Visual |
| admin | Administrador del sistema | Revisión · Gestión Visual · KPIs · Gestión de Usuarios |

# 11. Disposiciones Finales

- El presente documento debe ser revisado anualmente o ante cambios relevantes en el proceso.

- Toda modificación al proceso debe ser aprobada por el Jefe de Infraestructura y registrada en la tabla de control de versiones.

- El portal es el único canal oficial para la gestión de requerimientos de infraestructura en Planta Sopraval.

- En caso de incidencias o soporte técnico, contactar al administrador del sistema.

— Fin del documento —